## 中药经典名方
阶段 | 平台 | 模块编号 | 模块名称 | 数量/规格 | 责任人 | 生产状态（0427） | 集成 | 上电上气 | 对点位（/个） |  | 工控封装 |  | 单平台调试 |  | 全流程联机调试 |  | 空跑全流程调试 |  | 精度标定流程 |  | 带料跑全流程调试
硬件集成 | #1 全自动称量工站 | ？ | 固体称量模块（螺杆式、万分之一天平，220g） | 1 |  | 样品测试没通过，待唐宋版称量模块的改良研发 | □ | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  | HHM03E-050 | 50ml离心管注射泵拆盖加液模块 | 1 |  | 已经排产，采购物料5.10日到齐； | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  | HHM39A-001 | 扫码枪 | 1 |  | 支架已经采购，扫码枪稍后安排采购 | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  | HHM10B-025-UD | 高精度注射泵加液系统-25ml | 1 |  | 已经排产，采购物料5.7日到齐； | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 试剂瓶1L | 3 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  | HHM46B-050 | 托盘（50ml离心管） | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  | HHM46G-008 | 托盘（样品管） | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  | HHM40D-002 | 1400*850桌面式自动化标准平台 | 1 |  | 要把该800的平台换成1400的平台， 从海河一号项目上调用现成的平台 | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 外罩 | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 50ml离心管中转模块（2位） | 1 |  | 等待徐工下单 | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
| #2 全自动提取工站 | HHM14C-050 | 50ml离心管水浴超声模块 | 1 |  | 有库存 | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  | HHM02A-050 | 50ml离心管拆盖模块 | 1 |  | BOM图档刚整理出来，会尽快下采购订单 | □
|  | HHM06B-050 | 50ml离心管均质模块 | 1 |  | 有库存 | □
|  |  | 50ml离心管中转模块（2位） | 1 |  | 等待徐工下单 | □
|  | HHM46B-050 | 托盘（50ml离心管） | 1 |  |  | □
|  | HHM40D-003 | 1400*850桌面式自动化标准平台（配水浴超声） | 1 |  | 从海河一号项目上调用现成的平台 | □
|  |  | 外罩 | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
| #3 全自动净化工作站 | HHM02A-050 | 50ml离心管拆盖模块 | 1 |  | BOM图档刚整理出来，会尽快下采购订单 | □
|  | HHM15A-050 | 50ml*4孔离心机（10000rpm) | 1 |  | 有库存 | □
|  | HHM04M-005 | 5CC 筒式过滤模块 | 1 |  | 已下采购订单，物料5.10日到齐 | □
|  | HHM38D-001 | XYZ-5ml移液枪 | 1 |  | 待后续采购 | □
|  | HHM39A-001 | 扫码枪 | 1 |  | 支架已经采购，扫码枪稍后安排采购 | □
|  | HHM46B-050 | 托盘（50ml离心管） | 1 |  |  | □
|  | HHM46A-005 | 托盘（5ml枪头） | 1 |  |  | □
|  |  | 托盘（5CC滤筒） | 1 |  |  | □
|  | HHM46C-002 | 托盘（2ml西林瓶） | 1 |  |  | □
|  |  | 废料空托盘 | 1 |  |  | □
|  | HHM40N-003 | 1400*850桌面式自动化标准平台（配离心机模块、轻量化） | 1 |  | 调用海河一号平台，需后续改大板，徐工+彬俊负责 | □
|  |  | 外罩 | 1 |  |  | □
| #4 六轴机械臂 |  | 六轴机械臂（夹爪2ml小瓶+视觉） | 1 |  | 待后续采购 | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  | HHM46C-002 | 托盘（2ml西林瓶） | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
| 公共模块 |  | 空压机（接气管） | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
| 耗材 |  | 5CC滤筒 |  |  |  | □
|  |  | 125mlPP瓶 |  |  |  | □
5ml枪头
|  |  | 50ml带盖离心管 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
软件集成 | 软件 |  | 服务器 | 1 |  | 已经安排采购 | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 显示器 | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 工控机 | 2 |  | 已经安排采购 | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 触摸屏1 | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 触摸屏2 | 1 |  |  | □
|  |  | 主数据模块 | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | WCS | 1
|  |  | APS模块 | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 设备操作软件 | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 自动化集成控制系统 | 1 |  |  | □ |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □