## 成都食检院
阶段 | 平台 | 模块 | 数量/规格 | 责任人 | 截止时间 | 集成 | 上电上气 | 对点位（/个） | 工控封装 |  | 单平台调试 |  | 全流程联机调试 |  | 空跑全流程调试 |  | 精度标定流程 |  | 带料跑全流程调试
| 仓库 | 64库位落地式智能仓库 | 1 | 汪健 | 需要重新设计 （3月30日） | □测试中
硬件集成 | #1 提取平台 5ml移液枪+注射泵加液系统25ml | 50ml离心管加液涡旋模块 | 1 | 蔡勤超 | 2026-03-18 | □生产中 |  | 1 | 大兽残-肉类 | ✅ | 大兽残-肉类 | □ | 大兽残-肉类 | □ | 大兽残-肉类 | □ |  |  | 大兽残-肉类 | □
|  | 50ml离心管振荡模块 | 1 | 宾俊 | 2026-03-10 | ✅ |  | 1 | 大兽残-奶蛋类 | ✅ | 大兽残-奶蛋类 | □ | 21311硝基呋喃 | □ | 21311硝基呋喃 | □ |  |  | 21311硝基呋喃 | □
|  | 50ml全量转移模块 | 1 | 宾俊 | 2026-03-10 | ✅ |  |  | 21311-呋喃 | ✅ | 21311-呋喃 | □ |  |  | 大兽残-蛋奶类 | □ |  |  | 大兽残-蛋奶类 | □
|  | 扫码枪 | 1 | 徐翔宇 | 有库存 | ✅ |  | 1 | 31656呋喃 | ✅ | 31656呋喃 | □ |  |  | 31656硝基呋喃 | □ |  |  | 31656硝基呋喃 | □
|  | 注射泵加液系统-25ml | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-8改好程序 |  | / | [8 empty] | 加液精度 | □
|  | 50ml高速离心机（不带XYZ） | 1 | 宾俊 | 2026-03-20 | ✅ |  | å
|  | 托盘（50ML离心管架） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  | 4
|  | 托盘（50ML西林瓶架） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 旋转夹爪(扫码+50ml离心管+50ml西林瓶+进离心机） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅ |  | /
|  | 5ml移液枪 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅ | [10 empty] | 移液精度 | □
|  | 1200*800离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-20 | ✅ |  | /
| #2 提取平台 5ml移液枪+注射泵加液系统25ml | 50ml离心管加液涡旋模块 | 1 | 蔡勤超 | 2026-03-18 | □生产中 |  | / | 大兽残-肉类 | ✅ | 大兽残-肉类 | □
|  | 50ml离心管振荡模块 | 1 | 宾俊 | 2026-03-10 | ✅ |  | 1 | 大兽残-奶蛋类 | ✅ | 大兽残-奶蛋类 | □
|  | 50ml全量转移模块 | 1 | 宾俊 | 2026-03-10 | ✅ |  | 1 | 21311-呋喃 | ✅ | 21311-呋喃 | □
|  | 扫码枪 | 1 | 徐翔宇 | 有库存 | ✅ |  | / | 31656呋喃 | ✅ | 31656呋喃 | □
|  | 注射泵加液系统-25ml | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-8改好程序 |  | 6 | [8 empty] | 加液精度 | □
|  | 50ml高速离心机（不带XYZ） | 1 | 宾俊 | 2026-03-20 | 提篮装错15ml，5-8换好
|  | 托盘（50ML离心管架） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 托盘（50ML西林瓶架） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 旋转夹爪(扫码+50ml离心管+50ml西林瓶+进离心机） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅
|  | 5ml移液枪 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅ | [10 empty] | 移液精度 | □
|  | 1200*800离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-20 | ✅
| #3水解平台（均质、调pH、加标） | 50ml离心管加液涡旋模块 | 1 | 蔡勤超 | 2026-03-18 | □生产中 |  | 1 | 大兽残-肉类 | ✅ | 大兽残-肉类 | □
|  | 50ml离心管均质模块 | 1 | 蔡勤超 | 有库存 | ✅ |  | 1 | 大兽残-奶蛋类 | ✅ | 大兽残-奶蛋类 | □
|  | 50ml加盐涡旋模块 | 1 | 蔡勤超 | 有库存 | ✅ |  |  | 21311-呋喃 | ✅ | 21311-呋喃 | □
|  | 50ml调pH模块 | 1 | 涂总 | 2026-03-30 | ✅ |  |  | 31656呋喃 | ✅ | 31656呋喃 | □ |  |  |  |  | 调pH精度 | □
|  | 正压加液系统 | 1 | 徐翔宇 |  | 5-7更新
|  | 托盘（50ml离心管） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 托盘（200ul枪头） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  | 2
|  | 托盘（15ml西林瓶） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  | 2
|  | 托盘（8g盐管） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  | 2
|  | 200ul移液枪 | 1 | 徐翔宇 | 有库存，缺驱动器 | ✅ |  | 4 | [8 empty] | 移液精度 | □
|  | 扫码器 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅
|  | 旋转夹爪（扫码+50离心管+8g盐管） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅ |  | /
|  | 1200*800离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-20 | ✅ |  | /
| #4 提取和离心净化平台 5ml移液枪+注射泵加液系统25ml | 50ml离心管加液涡旋模块 | 1 | 蔡勤超 | 2026-03-18 | □生产中 |  | / | 大兽残-肉类 | ✅ | 大兽残-肉类 | □ |  |  |  |  | 离心机精度 | □
|  | 50ml离心管振荡模块 | 1 | 宾俊 | 2026-03-10 | ✅ |  |  | 大兽残-奶蛋类 | ✅ | 大兽残-奶蛋类 | □
|  | 50ml全量转移模块 | 1 | 宾俊 | 2026-03-10 | ✅ |  |  | 21311-呋喃 | ✅ | 21311-呋喃 | □
|  | 扫码枪 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅ |  |  | 31656呋喃 | ✅ | 31656呋喃 | □
|  | 注射泵加液系统-20ml | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-8改好程序，精度问题换泵 | [10 empty] | 加液精度 | □
|  | 50ml高速离心机（不带XYZ） | 1 | 宾俊 | 2026-03-20 | 抽真空设备坏了，加不了冷媒
|  | 托盘（50ML离心管架） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 旋转夹爪(扫码+50ml离心管+50ml西林瓶+进离心机） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅
|  | 5ml移液枪 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅ | [10 empty] | 移液精度 | □
|  | 1200*800离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-20 | ✅
| #5 SPE净化平台 | 6CC SPE模块（新版） | 2 | 招成谕 | 调试中，预计年前 | 一台换感应器线，一台生产中 |  | 2 | 大兽残-肉类 | ✅ | 大兽残-肉类 | □
|  | 正压加液系统 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  | / | 大兽残-奶蛋类 | ✅ | 大兽残-奶蛋类 | □ |  |  |  |  | 加液精度 | □
|  | 托盘（6CC SPE柱） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  | 2
|  | 托盘（50ml 西林瓶） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  | 2
|  | 托盘（50ml离心管） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  | 2
|  | 托盘（5ml枪头） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 托盘（15ml 西林瓶） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 5ml移液枪 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅ | [10 empty] | 移液精度 | □
|  | 夹爪（50ml离心管+50ml西林瓶+10ml西林瓶+6CC SPE柱） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | □一季度生产，未找到库存 |  | /
|  | 1200*850离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-20 | ✅ |  | /
| #6浓缩和复溶平台 | 15ml离心浓缩模块 | 2 | 宾俊 | 2026-03-20 | □测试中 |  | 1 | 大兽残-肉类 | ✅ | 大兽残-肉类 | □ |  |  |  | □ | 加液精度 | □
|  | 50ml离心浓缩模块 | 2 | 宾俊 | 2026-03-20 | □测试中 |  |  | 大兽残-奶蛋类 | ✅ | 大兽残-奶蛋类 | □ |  |  |  |  | 加液精度 | □
|  | 15ml西林瓶超声模块 | 1 | 唐工 | 2026-03-20 | □测试中 |  | 1 | 21311-呋喃 | ✅ | 21311-呋喃 | □
|  | 托盘（50ml西林瓶） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  | 8 | 31656呋喃 | ✅ | 31656呋喃 | □
|  | 托盘（15ml 西林瓶） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 托盘（1ml枪头） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  | 2
|  | 托盘（50ml离心管） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 夹爪（50ml西林瓶+10ml西林瓶+50ml离心管） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅ |  | /
|  | 1ml移液枪 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅ |  | 5 | [8 empty] | 移液精度 | □
|  | 1200*850离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-20 | ✅ |  | /
| 7# 2ml离心净化平台+1ml移液枪 | 2ml高速低温离心机(不带XYZ） | 1 | 宾俊 | 2026-03-20 | □保压不通过 |  |  | 大兽残-肉类 | ✅ | 大兽残-肉类 | □
|  | 2ml离心管拆盖模块 | 1 | 蔡勤超 | 2026-03-20 | □定容平台借用，5-20后 |  |  | 大兽残-奶蛋类 | ✅ | 大兽残-奶蛋类 | □
|  | 5CC筒式过滤模块（带拆盖） | 1 | 招成谕 | 已下单，年后物料到齐 | □生产中 |  |  | 21311-呋喃 | ✅ | 21311-呋喃 | □
|  | 扫码枪 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅ |  |  | 31656呋喃 | ✅ | 31656呋喃 | □
|  | 1ml移液枪 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅ | [10 empty] | 移液精度 | □
|  | 托盘（50ml 西林瓶） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 托盘（2ml西林瓶） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 托盘（1ml枪头） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 托盘（5cc 滤筒） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新
|  | 夹爪（扫码+50ml西林瓶+2ml西林瓶+2ml离心管+5cc筒式过滤器+进离心机） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | ✅
|  | 1200*800离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-20 | ✅
| 8# 恒温反应和低温存储平台 | 50ml 离心管恒温（37℃）存储模块 | 1 | 蔡勤超 | 2026-03-20 | □测试中
|  | 50ml离心管涡旋模块 | 1 | 蔡勤超 | 2026-03-18 | ✅
|  | 托盘（50ml 离心管） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  |  | 21311-呋喃 | ✅ | 21311-呋喃 | □
|  | 托盘（2ml西林瓶） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | 5-7更新 |  |  | 31656呋喃 | ✅ | 31656呋喃 | □
|  | 夹爪（50ml离心管） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | □一季度生产，未找到库存
|  | 1200*800离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-20 | ✅
|  | 大板（2个托盘位+一个存储模块+3个标准模块） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-20 | ✅
| 自动化LC-MS/MS检测平台 | 固定六轴机械臂（2ml小瓶 带视觉） | 1 | 汪健 | 2026-03-20 |  |  |  | 21311-呋喃 | ✅ | 21311-呋喃 | □
|  | 2ml待测样品低温（4℃）暂存模块- - 2ml半导体制冷托盘 | 1 | 涂总 | 2026-03-20 |  |  |  | 31656呋喃 | ✅ | 31656呋喃 | □
|  | LC-MS/MS | 1 |  | 不联机 | □
|  | 托盘（2ml小瓶） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | □
|  | 自动化检测平台（2000*850mm，带两个托盘位） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-30 | □
| 自动化LC-Q-TOF检测平台 | 固定六轴机械臂（2ml小瓶 带视觉） | 1 | 汪健 | 2026-03-20 | □ |  |  | 大兽残-肉类 | ✅ | 大兽残-肉类 | □
|  | 2ml待测样品低温（4℃）暂存模块 | 1 | 蔡勤超 | 2026-03-20 | □ |  |  | 大兽残-奶蛋类 | ✅ | 大兽残-奶蛋类 | □
|  | LC-Q-TOF | 1 |  | 不联机 | □
|  | 托盘（2ml小瓶） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-06 | □
|  | 自动化检测平台（2000*850mm，带两个托盘位） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-30 | □
| 升降式轨道叉车机器人 | 升降式轨道叉车机器人 | 1 | 汪健 | 2026-03-20 | □测试中
| 移动AMR | 搬小瓶用移动AMR | 1 | 谭工 |  | □视觉方案筛选中
| 人工试验平台 | 1400*850（叉托盘方式，8托盘，现有改） | 1 | 徐翔宇 | 2026-03-30 | □5-6
| 人工试验平台 | 2000*600（无托盘，办公、人工操作） | 2 | 徐翔宇 | 2026-03-30 | □
| 公共模块 | 冷水机 | 2 | 宾俊 | 2026-03-10 | □ |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / | / | / |  | /
|  | 真空泵 | 2 | 宾俊 | 2026-02-10 | □
|  | 触摸屏 | 10 | 宾俊 | 2026-02-10 | □
|  | 工控机 | 11 | 宾俊 | 2026-03-10 | □
|  | 二合一pad | 2 | 张柄杰 |  | □
| 软件 | 实验室智慧管理软件（主数据+WMS+WCS+APS） | 1 | 米红海 | 2026-03-20 | □待确认
|  | 服务器 | 1 | 米红海 |  | □待确认
|  | 设备操作软件 | 1 | 米红海 |  | □待确认
|  | 工控软件封装 | 1 | 梁似河/缪志乐 | 2026-03-20 | □#8 工控流程需要开发-缪
耗材 | 耗材 | 50ml离心管 |  | 梁似河 | 2026-03-10 | □
|  | 50ml西林瓶（不带盖） |  |  |  | □
|  | 15ml西林瓶 |  |  |  | □
|  | 8g盐管（大兽残方法） |  |  |  | □
|  | 2ml西林瓶 |  |  |  | □
|  | 6CC SPE柱 |  |  |  | □
|  | 5CC 筒式过滤器 |  |  |  | □
|  | 5ml枪头 |  |  |  | □
|  | 1ml枪头 |  |  |  | □
|  | 200ul枪头 |  |  |  | □

## 项目计划
WBS编号 | 阶段 | 任务描述 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 负责人 | 备注 | 第一次计划变更 |  |  | 第二次计划变更
0 | 启动阶段 | 启动大会，确定项目执行计划 | / | / | 林雪平 | 确定软件微服务版本号、工控软件版本
1 | 集成阶段 |  | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 林雪平
1.1 | 硬件集成 |  | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 梁似河
1.1.1 |  | 硬件集成 4.25-5.9 （2个平台批） | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 梁似河
|  | 仓库 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 梁似河 | 还在装配 |  | 2026-05-13
1.1.2 |  | 模块出库，测试功能码 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 梁似河 | 延迟到4月30日 |  | 2026-04-30
1.1.3 |  | #1&2平台集成 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 梁似河 | 8台出库完成功能码测试 6台测试中 4台50ml加液涡旋模块电机还未到料，5.9后 1过滤模块台物料未到，5.9后 4台离心机还在装配 |  | 2026-05-12 | #1和#3先完成集成
1.1.4 |  | #3&4平台集成 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 梁似河 |  |  | 2026-05-12
1.1.5 |  | #5&6平台集成 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 梁似河 |  |  | 2026-05-13
1.1.6 |  | #7&8平台集成 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 梁似河 |  |  | 2026-05-13
1.1.7 |  | 升降叉车机器人 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 梁似河 | Y轴返修 |  | 2026-05-13
1.1.8 |  | 移动AMR | 2026-04-20 | 2026-05-31 |  | 视觉方案跟进中，一家预估50日历天，另一家还在定方案
1.1.9 |  | 平台和模块集成(接电/接气/接网/称重） | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 梁似河
1.1.10 |  | 对点位（8个平台+地轨） | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 梁似河 | 申请缪工或者其他交付工程师支持
1.2 | 工控集成 |  | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 梁似河
1.2.1 |  | 单平台内流程封装-8个平台，共计29个子流程 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 梁似河 | #8流程封装工具待发布
1.3 | 软件集成 |  | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 张炳杰
1.3.1 |  | 服务器-1台 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 张炳杰
1.3.2 |  | 工控机-10台 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 张炳杰
1.3.3 |  | 设备操作软件部署 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 米红海
1.3.4 |  | 基础数据录入 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 米红海
1.3.5 |  | 实验流程创建 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 米红海
2 | 调试阶段 |  | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 梁似河
2.1 |  | 单平台联机调试，共计8个 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 梁似河 | 申请缪工或者其他交付工程师支持，优先调 |  | 2026-05-12 | #1和#3先完成单平台调试
2.3 |  | 地轨调试 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | 谭木林 | 谭工
2.4 |  | 全流程联机调试(空跑)，共计4个 | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 梁似河
2.5 |  | 准备好搬入指南，线上会议和客户确认 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 梁似河
3 | 出厂验证阶段 |  | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 林雪平
3.1 |  | 全流程带料跑调试 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 梁似河
3.2 |  | 系统精度和重现性验证 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 梁似河
3.3 |  | 出厂文档准备和检查 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 梁似河
3.4 |  | 现场交付启动 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 林雪平