## 吉林药检院
阶段 | 平台 | 模块 | 数量/规格 | 责任人 | 截止时间 | 集成 | 上电上气 | 对点位（/个） | 工控封装 | 单平台调试 | 全流程联机调试 |  | 空跑全流程调试 |  | 精度标定流程 |  | 带料跑全流程调试
硬件集成 | #1 提取平台 250ul移液枪+正压 | 50ml离心管加液涡旋模块 | 1 | 蔡勤超 | 已领（深圳） |  |  | 1 |  | 农残-蔬果流程 |  | □ |  | □ | 移液枪 | □ |  | □
|  | 50ml离心管振荡模块 | 1 | 宾俊 | 在长春（已有） |  |  | 1
|  | 扫码枪 | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 1 |  | 农残-坚果流程 |  |  |  |  | 加盐称重精度 | □
|  | 正压加液系统-15ml | 1 | 徐翔宇 | 在长春（已有） |  |  | /
|  | 中转平台（50ml离心管-4孔） | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台 |  |  | 1 |  | 农残-植物油流程 |  |  |  |  | 加液称重精度 | □
|  | 托盘（50ML离心管架） | 4 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 4
|  | 托盘（10ml西林瓶） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳）去掉 |  |  | 4 |  | 农残-茶叶流程
|  | 托盘（200ul枪头） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳）去掉
|  | 旋转夹爪(扫码+50ml离心管） | 1 | 徐翔宇 | 下单生产预计1月22号到料 |  |  | /
|  | 200ul移液枪 | 1 | 徐翔宇 | 预计1月17号到料（未到）25号去掉
|  | 800*850离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | /
| #2离心平台 | 50ml高速离心机（不带XYZ） | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台 |  |  | / |  | 农残-蔬果流程 |  | □ |  | □ | 移液枪 | □ |  | □
|  | 50ml离心管加盐涡旋模块 | 1 | 蔡勤超 | 已领（深圳） |  |  | 1 |  | 农残-坚果流程
|  | 50ml离心管振荡模块 | 1 | 宾俊 | 已安装在平台 |  |  | 1 |  | 农残-茶叶流程
|  | 夹爪（50ml离心管、盐管）（离心机专用） | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台 |  |  | / |  | 兽残-肉流程 |  |  |  |  | 加液称重精度 | □
|  | 托盘（50ML离心管架） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 6
|  | 托盘（8g盐管） | 2 | 徐翔宇 | 已领（深圳）
|  | 低温托盘（半导体制冷，温度 0~4℃）（50ml离心管） | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台
|  | 1400*850离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳）
|  | 中转平台（50ml离心管-4孔） | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台 |  |  | 1
| #3盐析平台 | 50ml离心管拆盖模块 | 1 | 蔡勤超 | 已领（深圳） |  |  | 1 |  | 农残-蔬果流程 |  | □ |  | □ | 移液枪 | □ |  | □
|  | 15ml离心管拆盖涡旋模块 | 1 | 蔡勤超 | 在长春（已有） |  |  | 1 |  | 农残-坚果流程
|  | 15ml离心管振荡模块 | 1 | 宾俊 | 在长春（已有） |  |  | 2 |  | 农残-植物油流程
|  | 中转平台（15ml离心管-4孔） | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台 |  |  | 2 | [6 empty] | 加盐称重精度 | □
|  | 托盘（5ml枪头） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 2 |  | 农残-茶叶流程
|  | 托盘（50ml离心管） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 2
|  | 托盘（15ml离心管） | 2 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 2 |  | 兽残-奶蛋流程 |  |  |  |  | 加液称重精度 | □
|  | 5ml移液枪 | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台 |  |  | 4
|  | 旋转夹爪（50/15离心管） | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台 |  |  | /
|  | 废料框 | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台
|  | 800*850离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | /
| #4离心平台 | 15ml高速离心机（带XYZ） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | / |  | 农残-蔬果流程 |  | □ |  | □ | 离心机精度 | □ |  | □
|  | 托盘（15ml离心管） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 2 |  | 农残-植物油流程
|  | 夹爪（离心机专用） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | / |  | 农残-茶叶流程
|  | 中转平台（15ml离心管-4孔） | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台 |  |  | 1 |  | 兽残-肉流程-奶蛋流程
| #5SPE平台 | 15ml离心管拆盖模块 | 1 | 蔡勤超 | 已领（深圳） |  |  | 1 |  | 兽残-肉流程 |  | □ |  | □ | SPE精度 | □ |  | □
|  | 6CC自动上样SPE | 1 | 王志 | 已领（深圳） |  |  | 2
|  | 正压加液系统 | 1 | 宾俊 | 已领（深圳） |  |  | /
|  | 中转平台（15ml离心管-2孔+ 50ml西林瓶 -2孔） | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台 |  |  | 2
|  | 托盘（6CC SPE柱） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 2
|  | 托盘（50ml 西林瓶） | 3 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 2
|  | 托盘（15ml离心管） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 2 |  | 兽残-奶蛋流程
|  | 夹爪（15ml离心管+50ml西林瓶+6CC SPE柱） | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台 |  |  | /
|  | 废料框 | 1 | 徐翔宇 | 已安装在平台
|  | 800*850离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | /
| #6浓缩和过滤平台 | 15ml离心管拆盖模块 | 1 | 蔡勤超 | 在长春（已有） |  |  | 1 |  | 农残-蔬果流程 |  | □ |  | □ | 移液精度 | □ |  | □
|  | 50ml离心浓缩模块 | 1 | 宾俊 | 已领（深圳） |  |  | 1 |  | 农残-坚果流程 |  |  |  |  | 浓缩精度 | □
|  | 5 CC筒式过滤模块（带2ml西林瓶拆盖） | 1 | 王志 | 已下单生产，预计周期20天 |  |  | 1 |  | 农残-植物油流程 |  |  |  |  | 加内标精度 | □
|  | 正压加液系统-1ml | 1 | 宾俊 | 已领（深圳）
|  | 托盘（50ml西林瓶） | 3 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 8
|  | 托盘（2ml小瓶） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 2
|  | 托盘（15ml离心管） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 4
|  | 托盘（5cc 滤筒） | 3 | 徐翔宇 | 已下单生产，预计周期20天 |  |  | 2 |  | 兽残-肉流程 |  |  |  |  | / | /
|  | 托盘（5ml枪头） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 2
|  | 夹爪（15ml离心管+50ml西林瓶+一体式过滤器+2ml小瓶） | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | /
|  | 5ml移液枪 | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | 5
|  | 扫码枪 | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳）
|  | 废料框 | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳）
|  | 1400*850离心管自动化标准平台 | 1 | 徐翔宇 | 已领（深圳） |  |  | / |  | 兽残-奶蛋流程 |  |  |  |  | / | /
| 公共模块 | 冷水机 | 2 | 宾俊 | 已领一台 |  |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / |  | /
|  | 空压机 | 1 |  | 已领（深圳）
|  | 真空泵 | 1 |  | 已领（深圳）
|  | 触摸屏 | 1 |  | 已领（深圳）
|  | 工控机 | 1 |  | 已领（深圳）
|  | 外罩 | 1 | 徐翔宇 | 按北疾控外罩生产/1月16号开始设计，预计8号到料
软件集成 | 软件 | 主数据模块 | / | 张海涛
|  | 设备操作软件 |  | 张炳杰
|  | 工控软件封装 |  | 王辉
耗材 | 耗材 | 50ml离心管
15ml离心管（空）
15ml净化管（第四法）
15ml净化管（第五法，Q）
15ml净化管（第五法，固相萃取一）
15ml净化管（第五法，固相萃取一）
50ml西林瓶（不带盖）
8g盐管
2ml西林瓶
6CC SPE柱
2.5cc 一体式过滤器
5ml枪头
200ul枪头
[5 empty] | 农残-蔬果流程 | □
[5 empty] | 农残-坚果流程 | □
[5 empty] | 农残-食用菌流程 | □
[5 empty] | 农残-茶叶流程 | □
[5 empty] | 兽残-肉流程 | □
[5 empty] | 兽残-奶蛋流程 | □
[5 empty] | 中转流程 | □