## Slide 1
百泉聚兴
烟碱和水分检测自动化方案
From Technology To Engineering

## Slide 2
方案内容
01
03
02
04
05
自动化需求和范围
烟碱和水分检测自动化方案
自动化通量和效率估算
场地和电气需求
检测自动化建设思路
06
自动化方案建设周期

## Slide 3
自动化需求和范围
实现GB/T 23203.1-2013和GB/T 23355-2009中，水分和烟碱检测前处理自动化和自动联机化GC检测，联机检测数据审核后同步至现有LIMS系统。前处理通量不低于20个/批。

## Slide 4
检测自动化建设思路
终端输入采样信息（名称、检项、时间、地点、取样时间、取样人等）
打印样品标签（自动赋码/从lIMS下载）
取样贴标
采样/抽样
制样留样
称量分样
提取-过滤
收样&制样
称样
前处理
检测
进样和检测
报告
数据处理
生成报告
制样，重新贴标A&B瓶，留样
按标准要求称量样品至指定试管，重新赋码
预置标准前处理实验方法，实验步骤和仪器参数、实验物料清单
按前处理实验方法，自动完成所有前处理步骤，记录实验过程数据
自动将样品放至自动进样器/进样盘
自动建检测批次和样品序列，启动仪器完成检测
自动建标曲和数据处理
内嵌标准计算公式，自动完成各检项结果计算
按样品自动整合所有检项结果，按判定标准自动按断
按模版生成原始报告和正式报告
按审批流程完成报告审批和签发

## Slide 5
烟碱和水分检测自动化方案

## Slide 6
自动化通量和效率估算
一次性处理24个样品（含空白和质控），4个一组，分6组完成。每一组4个前处理时长50分钟，6组24个样品前处理时长300分钟，5个小时。

## Slide 7
自动化方案场地和电气需求
2400mm
800mm
桌面式自动化系统包括2个平台，长度2400mm，深度800mm，高度1200mm。
电源： 单相3线 220V 50HZ 5KW
气源： 80L /分钟 实验室用超静音无油空压机

## Slide 8
自动化方案落地建设周期
序号 | 建设阶段 |  | 建设内容 | 周期（天）
1 | 生产和集成 | 生产计划审批 | 系统需求梳理，确认系统方案后统计需生产的自动化模块、搬运机器人、物料托盘、试剂托盘，统计需采购的分析检测仪器和耗材物料 | 15
 |  | 模块生产和设备采购 | 按生产计划完成物料采购和安装测试 | 
2 | 工厂调试 | 子系统安装和调试 | 按拆分子系统完成模块集成和调试 | 10
 |  | 全流程系统联调 | 整合所有子系统，完成全流程系统联调 | 
3 | 出厂前验证 | 空跑试运行 | 空动作全流程系统联调连续三天运行稳定 | 
 |  | 出厂带料跑试运行 | 用水或有机溶剂取代样品，带料全流程系统联调连续三天运行稳定 | 
4 | 设备打包和物流运输 |  | 从工厂拆除设备打包封箱后发往现场 | 5
5 | 现场安装和调试 | 子系统安装和调试 | 设备到现场后，按子系统完成模块安装和调试 | 5
 |  | 全流程调试 | 整合所有子系统，完成全流程系统联调 | 
6 | 现场试运行 | 空跑试运行 | 空动作全流程系统联调连续三天运行稳定 | 10
 |  | 带料跑试运行 | 用水取代样品和试剂，带料全流程系统联调连续三天运行稳定 | 
 |  | 系统使用培训 | 准备培训材料，组织相关用户培训系统使用 | 
7 | 系统验证 | 用户联合验证 | 和用户联合完成在自动化系统测试标准工作溶液的回收率和RSD值 | 5
8 | 系统验收 |  | 指导用户正常使用自动化系统三天 | 
核心模块（拔塞加液、振摇、过滤）一月份完成研发，二月份完成样机功能和性能测试。个性化设计一月份完成设计评审。
启动项目交付，交付过程分八个阶段，交付周期2个月内。

## Slide 9
百 泉 聚 兴
聚科技之势 兴百业之泉